Управление образования администрации

Балтийского муниципального района

ПРИКАЗ                                                         № 548

от «03» ноября 2016 года

город Балтийск

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Балтийском муниципальном районе в 2017 году

В целях подготовки к проведению в Балтийском муниципальном районе в 2017 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями), приказа Министерства образования Калининградской области от 24.10.216 № 1158/1 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2017 году в новой редакции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Балтийском муниципальном районе в 2017 году согласно приложению к настоящему приказу.

- Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций лицей № 1 города Балтийска, гимназия №7 г. Балтийска, средних общеобразовательных школ № 4 г. Балтийска, № 5, № 6, № 8 г. Приморска:

- внести необходимые коррективы в планы мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

- провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11;

- обеспечить персональный контроль исполнения утверждённых планом мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Солдатову И.Н., заместителя начальника управления образования

Начальник управления образования                                                             Ф.С. Баландина

Приложение к приказу

Управления образования

администрации БМР

от 03.11.2016 № 548

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Балтийском муниципальном районе в 2017 году

Цель: осуществить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году и итоговому сочинению (изложению) как условию допуска обучающихся к ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

Задачи на 2016 - 2017 учебный год:

- обеспечить качественную подготовку выпускников общеобразовательных организаций района к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году;

- подготовить техническое и технологическое обеспечение проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в ППЭ района;

- вести целенаправленную информационно – разъяснительную работу по подготовке и проведению ГИА с выпускниками 9-х, 11(12)-х классов;

- осуществлять взаимодействие с администрациями города и района, различными службами, принимающими участие в подготовке и проведении ГИА;

- организовать работу педагогов – психологов по психологической подготовке выпускников 9-х, 11(12)-х классов и их родителей с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | Июль – сентябрь 2016 г. | Образовательные организации, методический кабинет |
| 1.2. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Балтийского муниципального района в 2016 году в целях повышения качества подготовки выпускников, обеспечения информационной открытости при подготовке к ГИА и принятия управленческих решений, способствующих повышению качества образования | Август – октябрь 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.3. | Проведение анализа результатов ГИА – 9 и ГИА – 11 в образовательных организациях, показавших низкие результаты на ГИА в 2016 году | Август – сентябрь 2016 г | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.4. | Подготовка и проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и задачах на 2017 год | Август 2016 г. | Управление образования, методический кабинет |
| 1.5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, анализ проблем и ошибок по результатам ГИА-2016, постановка задач на 2016/2017 учебный год на совещаниях с руководителями ОО и их заместителями, учителями-предметниками на районных методических объединениях | Август – ноябрь 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.6. | Проведение анализа планов образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году | Октябрь 2016 г | Управление образования |
| 1.7. | Проведение анализа результатов диагностических работ по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Методический кабинет, общеобразовательные организации |
| 1.8. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9 классов, набор в 10 профильные классы, анализ поступления выпускников 11 классов 2016 года в соответствии с профилем обучения | Октябрь 2016 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 1.9. | Обработка и свод результатов экзаменов по учебным предметам ГИА в 2017 году | Май - июль 2017 г . | Управление образования |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании в 2016 году: проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями/законными представителями несовершеннолетних, подготовительных мероприятий к пересдаче ГИА-11по обязательным предметам в сентябрьские сроки | Июль – сентябрь 2016г. | Управление образования, МБОУ СОШ № 5 |
| 2.2. | Организация проведения ГИА – 11 в дополнительные сроки в сентябре 2016г. | 8 сентября | МБОУ СОШ № 5, Управление образования |
| 2.3. | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах, совещаниях, семинарах и вебинарах по подготовке и проведению ГИА, изучение методических рекомендаций, вносимых изменений в КИМ, критериев оценивания | в течение 2016- 2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.4. | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2016- 2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.6. | Повышение квалификации педагогов: - курсы повышения качества по повышению качества преподавания предметов - обмен опытом на заседании методических объединений, семинарах, конференциях, творческих встречах на региональном и муниципальном уровнях | в течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.7. | Участие в совещаниях, семинарах для руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 в предыдущем учебном году | В течение 2016- 2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации – «школы эффективного роста» |
| 2.8. | Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по организации индивидуальной и групповой работы: - с обучающимися 9 и 11 классов с низкими образовательными возможностями («группы риска»), анализ результативности подготовки к ГИА и освоения государственного стандарта; - с обучающимися 9 и 11 классов, направленной на достижение высоких результатов, анализ результативности подготовки к ГИА | В течение 2016- 2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.9. | Проведение расширенных родительских собраний: - нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2016-17 году; особенности проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016- 2017 учебном году - подготовка обучающихся к итоговой аттестации, проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации | В течение 2016- 2017 учебного года | общеобразовательные организации Управление образования |
| 2.10. | Организация проведения диагностических работ и мониторинговых работ по подготовке обучающихся к ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | Образовательные организации |
| 2.11. | Совещания с руководителями образовательных организаций и их заместителями по подготовке и проведению итогового сочинения, пробных экзаменов, ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2016-2017 учебного года | Управление образования, Методический кабинет |
| 2.12. | Проведение муниципальных пробных экзаменов по русскому языку и математике в форме ОГЭ, анализ результатов, коррекционная работа при подготовке к ГИА-9 | Март 2017г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.13. | Участие в проведении регионального пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровня, анализ результатов, коррекционная работа при подготовке к ГИА-11 | Март – апрель 2017г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.14. | Участие в проведении регионального тренировочного экзамена раздела «Говорение» по иностранным языкам в форме ОГЭ, анализ результатов и особенностей организации проведения раздела «Говорение» по иностранным языкам, коррекционная работа при подготовке к ГИА-9 | Апрель - май 2017 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.15. | Проведение тренингов с педагогами и учащимися по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового сочинения (изложения) | В течение 2016-2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2.16. | Организация дополнительных образовательных услуг для подготовки учащихся к ГИА: - дополнительные занятия; - индивидуальные консультации; - подготовительные курсы | В течение 2016-2017 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.17. | Работа психологической службы (психологическая диагностика, консультации психолога школы, ИМЦ с выпускниками, их родителями, учителями). | Март – июнь 2017 года | Образовательные организации |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА |
| 3.1. | Внесение изменений и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в Балтийском муниципальном районе в 2017 году | Август –октябрь 2016 | Управление образования |
| 3.2. | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА | В течение 2016-2017 учебного года | Управление образования |
| 3.3. | Доведение до сведения руководителей образовательных организаций и контроль исполнения нормативных документов федерального и регионального уровней | В течение учебного года | Управление образования |
| 3.4. | Приказ Управления образования администрации БМР «О проведении итогового сочинения (изложения) в Балтийском муниципальном районе в 2016 —2017 учебном году» | Ноябрь 2016 | Управление образования |
| 3.5. | Приказ Управления образования администрации БМР «Об организации проверки итогового сочинения в Балтийском муниципальном районе в 2016 —2017 учебном году» | Ноябрь 2016 | Управление образования |
| 3.6. | Приказ Управления образования администрации БМР «О проведении областной школьной психолого-медико-педагогической комиссии в Балтийском муниципальном районе» для получения заключения по форме проведения ГИА | Декабрь 2016 г. | Управление образования |
| 3.7. | Распоряжение о проведении ГИА на территории Балтийского муниципального района в 2017 году | Март 2017 | Управление образования |
| 3.8. | Приказ Управления образования администрации БМР «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Балтийском муниципальном районе в 2017 году» | Март 2017 | Управление образования |
| 3.9. | Приказы Управления образования администрации БМР, регламентирующие проведение пробных экзаменов по обязательным предметам в 9 и 11 классах | Март 2017 г. | Управление образования |
| 3.10. | Приказы Управления образования администрации БМР, регламентирующие проведение ГИА на территории Балтийского муниципального района в соответствии с приказами Министерства образования Калининградской области | Март – май 2017 г. | Управление образования |
| 3.11. | Приказ Управления образования администрации БМР «Об организации обучения работников пунктов проведения экзаменов в 2017 году в Балтийском муниципальном районе» | Апрель 2017 | Управление образования |
| 3.12. | Приказ Управления образования администрации БМР «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2017 году в Балтийском муниципальном районе» | Май 2017 | Управление образования |
| 3.13. | Приказ Управления образования администрации БМР «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2017 году в Балтийском муниципальном районе » | Май 2017 | Управление образования |
| 3.14. | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. Ознакомление с памятками для обучающихся по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ, ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору (с учётом новых подходов к структуре и содержанию заданий) | сентябрь 2016г. – май 2017г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 3.15. | Информирование об обновлении методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА-11 в 2017 году и образцов КИМов по предметам ОГЭ и ЕГЭ. | в течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 3.16. | Изучение и распространение в общеобразовательных организациях региональных организационных схем: - проведение ГИА – 9 и ГИА – 11; - сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ; - доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ; - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ; - хранение материалов ГИА – 9 и ГИА – 11; - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - проведения итогового сочинения (изложения); - работы предметных комиссий | Ноябрь 2016г. – апрель 2017г. | Управление образования |
| IV. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА |
| 4.1. | Организация, подготовка и участие в проведении ГИА-11 по обязательным учебным предметам (математика) в сентябре 2016 года: сбор заявлений с 08 по 22 августа 2016 года; обеспечение участия в проведении ГИА-11 по математике (базовый уровень) в сентябрьские сроки | Август – сентябрь 2016 г. | Управление образования, общеобразовательная организация |
| 4.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2016 г. | Управление образования |
| 4.3. | Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-11: - в марте — апреле - в мае - июне | До 10 марта 2017 г. До 15 мая 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.4. | Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9: - в марте — апреле - в мае - июне | До 10 марта 2017 г. До 15 мая 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.5. | Формирование списочных составов кандидатов от Балтийского муниципального района на привлечение к проведению ГИА-9, ГИА-11, внесение данных сведений в РИС в соответствии с утверждёнными списками: - членов ГЭК; - руководителей ГШЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной комиссии | ноябрь 2016г. – апрель 2017г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.6. | Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: - об образовательных организациях, - о выпускниках текущего года; - об аудиторном фонде; - о форме ГИА, - сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ | Ноябрь 2016 г. Март 2017 г. Декабрь 2016 г., февраль 2017 г. Февраль, март 2017 г. Март-май, июль- август2017г.. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.7. | Подготовка и проведение итогового сочинения; в декабре 2016 г., феврале 2017 г., мае 2017 г.: - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения); - определение мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения (изложения) в устной форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами); - определение порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся комиссией, сформированной ОИВ на региональном уровне | Октябрь 2016 г. -май 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.8. | Оптимизация ППЭ. Обеспечение видеонаблюдения. Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | Январь – май 2017г | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.9. | Осуществление взаимодействия с ГМУЗ ЦРБ, ОМВД, Ростелекомом, водоканалом, ЖКХ, «Оборонэнергосбыт» | Сентябрь 2016г. – июнь 2017г. | Управление образования, ППЭ- МБОУ гимназия №7 |
| 4.10. | Организация и проведение ГИА-9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме ГВЭ | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования |
| 4.11. | Организация общественного наблюдения ГИА в ППЭ Балтийского муниципального района: - приём заявлений от лиц, желающих получить аккредитацию общественного наблюдателя; - распределение общественных наблюдателей по датам проведения ГИА; - проведение индивидуальных консультаций с общественными наблюдателями; - информационно-разъяснительная работа с общественностью через публикации в СМИ, сюжеты на местном ТВ, размещение на сайтах материалов о системе общественного наблюдения | Март-апрель 2017 Апрель-май 2017 Марта – май 2017 В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.12. | Участие в мероприятиях по отработке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел ≪Говорение≫) | В сроки, утвержденные Рособрнадзором | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.13. | Предоставление в Министерство образования: - списков ППЭ, - работников ППЭ, - составов предметных комиссий, - конфликтных комиссий | Январь 2017 г. - февраль 2017 г. | Управление образования |
| 4.14. | Предоставление в Министерство образования информации: -об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА: - о результатах рассмотрения ≪меток≫ федеральных онлайн-наблюдателей | В период проведения ГИА | Руководитель ППЭ, члены ГЭК, Управление образования |
| 4.15. | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказом Минобрнауки России | Март – июнь 2017г. | Управление образования |
| 4.16. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 | В период проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 4.17. | Участие в апробации технологии ≪Печать КИМ в ППЭ≫ | В сроки, утвержденные Рособрнадзором | Управление образования |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | По мере проведения | Управление образования |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА: - членов ГЭК, - руководителей ППЭ, - работников ППЭ, - технических специалистов ППЭ, - членов конфликтных комиссий | Январь-февраль 2017г. | Управление образования, Методический кабинет, общеобразовательные организации |
| 5.3. | Контроль обучения ответственных за ведение баз данных в общеобразовательных организациях и муниципалитете | Сентябрь 2016 г. – ноябрь 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 5.4. | Контроль обучения учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта ГИА – 9 и ГИА- | по отдельному плану КОИРО | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 5.5. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией ≪Печать КИМ в ППЭ≫, по работе с программным: обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | До 15 мая 2017 | Управление образования, общеобразовательные организации |
| VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 6.1. | Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Балтийском муниципальном районе в местных СМИ | Октябрь 2016- февраль 2017 г. | Управление образования |
| 6.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2016- 2017 учебного года | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.3. | Информирование выпускников прошлых лет о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2016-2017 учебном году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области и, муниципальные органы управления образованием) | До ноября 2016 г. | Управление образования |
| 6.4. | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2017 году | Октябрь 2016 - апрель 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.5. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет | Октябрь 2016 г. – май 2017 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.6. | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: - с результатами ГИА-9,ГИА-1 1; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий | В период проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.7. | Организация работы телефонов ≪горячих линий≫ по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.8. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.9. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6.10. | Проведение акций (≪Я пишу сочинение≫, ≪100 баллов для Победы≫, ≪Я сдам ЕГЭ!≫), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Управление образования, общеобразовательные организации |